## Sheet2
SPRINT 1
Date | Planned Task Completion | Actual Task Completion
2020-11-23 | 6 | 6
2020-11-24 | 5 | 5
2020-11-25 | 4 | 5
2020-11-26 | 4 | 4
2020-11-27 | 4 | 4
2020-11-28 | 3 | 4
2020-11-29 | 3 | 3
2020-11-30 | 2 | 3
2020-12-01 | 2 | 2
2020-12-02 | 2 | 2
2020-12-03 | 1 | 1
2020-12-04 | 0 | 0
| Total Task: | 6
SPRINT 2
Date | Planned Task Completion | Actual Task Completion
2020-12-07 | 6 | 5
2020-12-08 | 5 | 4
2020-12-09 | 4 | 4
2020-12-10 | 4 | 4
2020-12-11 | 3 | 4
2020-12-12 | 3 | 4
2020-12-13 | 3 | 4
2020-12-14 | 3 | 4
2020-12-15 | 2 | 3
2020-12-16 | 2 | 3
2020-12-17 | 1 | 2
2020-12-18 | 0 | 1
| Total Task: | 6