## Sheet1
Planned Date | Planned Task Completion | Actual Task Completion
2020-11-23 | 6 | 6
2020-11-24 | 5 | 5
2020-11-25 | 4 | 5
2020-11-26 | 4 | 4
2020-11-27 | 4 | 4
2020-11-28 | 3 | 4
2020-11-29 | 3 | 3
2020-11-30 | 2 | 3
2020-12-01 | 2 | 2
2020-12-02 | 2 | 2
2020-12-03 | 2 | 2
2020-12-04 | 1 | 1
| Total Task: | 6